## PRESU VIVERO ORIGINAL
PRESUPUESTO ORGINAL
PRESUPUESTO A TODO COSTO
PROYECTO: TERMINACIÓN EDIFICIO DE AULAS DEL VIVERO -
CLIENTE : UNIVERSIDAD UTECO
FECHA : 12-07-2016 | 2019-08-19
PRESUPUESTO
No | Partidas | Cantidad | Unidad | P.U. | COSTO
1 | Movimiento de Tierra:
1.01 | Relleno compactado | 96 | M3 | 150 | 14400
1.02 | Demolición escalera en forma de Y | 1 | PA | 3000 | 3000
| Sub-Total |  |  |  | 17400
2 | Muros de :
2.01 | Blocks de 15 cm | 20 | M2 | 885 | 17700
| Sub-Total |  |  |  | 17700
3 | Terminación de superficies:
3.01 | Fraguaches de columnas | 115 | M2 | 38.5 | 4427.5
3.02 | Fraguaches de vigas | 150 | M2 | 40 | 6000
3.03 | Fraguaches de techo | 60 | M2 | 28.2615 | 1695.6902
3.04 | Pañete en columnas y vigas | 265 | M2 | 340 | 90100
3.05 | Pañete en muros exteriores | 200 | M2 | 340 | 68000
3.06 | Pañete en techo de vuelos | 60 | M2 | 252.5182 | 15151.0892
3.07 | Goteros en vuelos exteriores | 50 | ML | 300 | 15000
3.08 | Pañete en muros interiores | 350 | M2 | 252.5182 | 88381.3536
3.09 | Cantos en vigas y columnas | 57.24 | ML | 70 | 4006.8
3.1 | Cantos en puertas y ventanas | 234.21 | ML | 65 | 15223.65
3.11 | Mochetas en puertas y ventanas | 127 | ML | 70 | 8890
3.12 | Repello en muros | 200 | M2 | 150 | 30000
3.13 | Retiro de pañete viejo | 200 | M2 | 65 | 13000
3.14 | Demolición y confección de dinteles | 1 | PA | 22000 | 22000
| Sub-Total |  |  |  | 381876.0829
4 | Pisos:
4.01 | Postura GRANITO 30X30, FONDO GRIS-ESCUELAS | 325 | M2 | 500 | 162500
4.02 | Zócalos de Ceràmica española | 154 | ML | 148.4857 | 22866.793
4.03 | Revestimiento de baños con cerámicas | 38.85 | M2 | 1017.8072 | 39541.8116
4.03 | Listelo en baños | 12 | M2 | 315 | 3780
| Sub-Total |  |  |  | 228688.6045
5 | Portaje:
5.01 | Puertas en polimetal blancas lisas (con visor y llavines) | 9 | UD | 4500 | 40500
| Sub-Total |  |  |  | 40500
6 | Ventanas:
6.01 | Ventanas en aluminio blancas | 400 | P2 | 350 | 140000
| Sub-Total |  |  |  | 140000
7 | Pintura:
7.01 | Pintura Semiglos interior | 358 | M2 | 150 | 53700
7.02 | Pintura acrìlica en techo | 27.42 | M2 | 120 | 3290.4
7.03 | Pintura de muros exteriores en semigloss | 188 | M2 | 150 | 28200
| Sub-Total |  |  |  | 85190.4
8 | Misceláneos:
8.01 | Pañete en Techo en Yeso | 220.5 | M2 | 494.75 | 109092.375
8.02 | Luminarias LED interior-exterior | 1 | P.A | 40000 | 40000
8.04 | Acera perimetral | 80 | M2 | 430 | 34400
8.07 | Terminación de huellas y cont. de escaleras en hormigón | 26.48 | ML | 1699.55 | 45004.084
| Sub-Total |  |  |  | 228496.459
9 | Instalaciones Sanitarias:
9.01 | Inodoros | 2 | UD | 5600 | 11200
9.02 | Lavamanos con pedestal | 2 | UD | 3500 | 7000
9.03 | Desagues de piso | 2 | UD | 650 | 1300
9.04 | Accesorios de baños más espejos | 2 | UD | 3500 | 7000
| Sub-Total |  |  |  | 26500
10 | Instalaciones Sanitarias en General: |  | P.A
10.01 | Bajante descarga | 2 | UD | 5150 | 10300
10.02 | Piezas de tuberias | 1 | P.A | 18000 | 18000
10.03 | Preinstalación de aires acondicionados | 6 | UD | 1050 | 6300
10.04 | Sistema contra incendio | 1 | P.A | 50000 | 50000
10.05 | Ventilación | 2 | UD | 2300 | 4600
10.06 | Mano de obra baños | 2 | UD | 12000 | 24000
10.07 | Conexión agua potable | 1 | UD | 6000 | 6000
10.09 | Confección de séptico | 1 | UD | 80000 | 80000
| Sub-Total |  |  |  | 199200
11 | Instalación Eléctrica:
11.01 | Salida de luz cenital | 30 | UD | 760 | 22800
11.02 | Salida interruptor simple | 7 | UD | 820 | 5740
11.03 | Salida de interruptor doble | 8 | UD | 980 | 7840
11.04 | Salida de interruptor 3w | 2 | UD | 870 | 1740
11.05 | Salida de tomacorriente | 28 | UD | 990 | 27720
11.06 | Salida para aire acondicionado | 102 | M.L. | 486 | 49572
11.07 | Registro teléfono | 2 | ud | 2000 | 4000
11.08 | Registro de cable | 1 | ud | 2000 | 2000
11.09 | Salida de tv | 1 | ud | 690 | 690
11.1 | Salida te teléfono | 1 | ud | 710 | 710
11.11 | Panel de distribución | 1 | UD | 8000 | 8000
11.12 | Acometida eléctrica | 1 | P.A | 12000 | 12000
11.13 | Sistema de aterrizaje contra descargas eléctricas | 1 | P.A | 25000 | 25000
| Sub-Total |  |  |  | 167812
NIVEL N2- 2DO NIVEL
12 | Terminaciones en la azotea del primer nivel:
12.01 | Viga de Amarre VA | 4.64 | M2 | 21161.52 | 98189.4528
12.02 | Confección general de Rampas de Escaleras | 5.38 | M3 | 28192.25 | 151674.305
12.03 | Muros de 6" con bastones 3/8"@ 0.80m | 102.06 | M2 | 968.73 | 98868.5838
12.04 | Fraguache en columnas | 42.16 | M2 | 38.5 | 1623.16
12.05 | Pañete general en muros del segundo nivel | 204 | M2 | 340 | 69360
12.06 | Pañete en columnas | 42.21 | M2 | 340 | 14351.4
12.07 | Cantos en columnas | 153.6 | ML | 70 | 10752
12.08 | Cantos en puertas y ventanas | 315 | ML | 65 | 20475
12.09 | Mochetas en huecos de puertas y ventanas | 157.5 | ML | 70 | 11025
12.1 | Andamios | 1 | P.A | 8550 | 8550
12.11 | Muro de blocks de 6" en antepecho | 17.86 | M2 | 885 | 15806.1
12.12 | Subida de materiales (10% aprox. de M.O.) | 1 | P.A | 2500 | 2500
12.13 | Losa del segundo Nivel | 127.77 | M2 | 400 | 51108
12.14 | Techado en estructura ligera | 84.5 | M2 | 6500 | 549250
| Sub-Total |  |  |  | 1103533.0016
14 | Limpieza final:
14.01 | Limpieza final | 1 | P.A | 4583.39 | 4583.39
| Sub-Total |  |  |  | 4583.39
Sub-Total Costos Directos |  |  |  |  | 2641479.9381
GASTOS GENERALES
| DIRECCIÓN TECN. Y RESP. ADM. | 10% |  |  | 264147.9938
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 79244.3981
| TRANSPORTE | 3% |  |  | 79244.3981
| SEGUROS Y FIANZAS | 5% |  |  | 132073.9969
| LEY -616 (Liq. Y prest. Laborales) | 1% |  |  | 26414.7994
| IMPREVISTOS | 3% |  |  | 79244.3981
| SUPERVISION | 5% |  |  | 132073.9969
| CODIA | 0.1% |  |  | 2641.4799
| ITEBIS ( 18% ) | 18% |  |  | 47546.6389
Sub-Total Costos Indirectos |  |  |  |  | 842632.1002
| TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO |  |  |  | 3484112.0383
VALOR NETO CUBICADO

## CUBI. #4 (hidden)
UNIVERSIDAD UTECO
PROYECTO: TERMINACIÓN EDIFICIO DE AULAS DEL VIVERO
CUBICACION NO.4
Ing. Oscar Jeréz
AL 27 DE ENERO DEL 2020
[11 empty] | MONTO CONTRATO |  |  | 3463306.45
[11 empty] | AVANCE INCIAL |  |  | RD$ | 692661.29
[12 empty] | AVANCE DE LA OBRA |  | % | 70.83%
[12 empty] | FECHA |  | 2020-02-07
PRESUPUESTO BASE | [5 empty] | CUBICACION ANTERIOR |  |  | CUBICACION ACTUAL |  |  |  | CUBICACION ACUMULADA
No | Partidas | Cantidad | Unidad | P.U. | COSTO | % | CANT. | MONTO | % | CANT. | RD$ |  | % | CANT. | RD$
1 | Movimiento de Tierra:
1.01 | Relleno compactado | 96 | M3 | 150 | 14400 | 100% | 96 | 14400 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 96 | 14400
1.02 | Demolición escalera en forma de Y | 1 | PA | 3000 | 3000 | 100% | 1 | 3000 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 1 | 3000
[5 empty] | 17400 |  |  | 17400 |  |  | 0 |  |  |  | 17400
2 | Muros de :
2.01 | Blocks de 15 cm | 20 | M2 | 885 | 17700 | 100% | 20 | 17700 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 20 | 17700
[5 empty] | 17700 |  |  | 17700 |  |  | 0 |  |  |  | 17700
3 | Terminación de superficies:
3.01 | Fraguaches de columnas | 115 | M2 | 38.5 | 4427.5 | 35.41% | 40.7191 | 1567.6853 | 0% | 0 | 0 |  | 35.41% | 40.7191 | 1567.6853
3.02 | Fraguaches de vigas | 150 | M2 | 40 | 6000 | 32.85% | 49.2761 | 1971.044 | 0% | 0 | 0 |  | 32.85% | 49.2761 | 1971.044
3.03 | Fraguaches de techo | 60 | M2 | 28.2615 | 1695.6902 | 100% | 60 | 1695.6902 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 60 | 1695.6902
3.04 | Pañete en columnas y vigas | 265 | M2 | 340 | 90100 | 33.96% | 89.9952 | 30598.368 | 0% | 0 | 0 |  | 33.96% | 89.9952 | 30598.368
3.05 | Pañete en muros exteriores | 200 | M2 | 340 | 68000 | 100% | 200 | 68000 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 200 | 68000
3.06 | Pañete en techo de vuelos | 60 | M2 | 252.5182 | 15151.0892 | 17.07% | 10.24 | 2585.7859 | 0% | 0 | 0 |  | 17.07% | 10.24 | 2585.7859
3.07 | Goteros en vuelos exteriores | 50 | ML | 300 | 15000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
3.08 | Pañete en muros interiores | 350 | M2 | 252.5182 | 88381.3536 | 43.16% | 151.0606 | 38145.5437 | 0% | 0 | 0 |  | 43.16% | 151.0606 | 38145.5437
3.09 | Cantos en vigas y columnas | 57.24 | ML | 70 | 4006.8 | 100% | 57.24 | 4006.8 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 57.24 | 4006.8
3.1 | Cantos en puertas y ventanas | 234.21 | ML | 65 | 15223.65 | 70.36% | 164.8 | 10712 | 0% | 0 | 0 |  | 70.36% | 164.8 | 10712
3.11 | Mochetas en puertas y ventanas | 127 | ML | 70 | 8890 | 12.17% | 15.45 | 1081.5 | 0% | 0 | 0 |  | 12.17% | 15.45 | 1081.5
3.12 | Repello en muros | 200 | M2 | 150 | 30000 | 68.81% | 137.629 | 20644.35 | 0% | 0 | 0 |  | 68.81% | 137.629 | 20644.35
3.13 | Retiro de pañete viejo | 200 | M2 | 65 | 13000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
3.14 | Demolición y confección de dinteles | 1 | PA | 22000 | 22000 | 100% | 1 | 22000 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 1 | 22000
[5 empty] | 381876.0829 |  |  | 203008.7671 |  |  | 0 |  |  |  | 203008.7671
4 | Pisos:
4.01 | Postura GRANITO 30X30, FONDO GRIS-ESCUELAS | 325 | M2 | 500 | 162500 | 37.31% | 121.25 | 60625 | 0% | 0 | 0 |  | 37.31% | 121.25 | 60625
4.02 | Zócalos de Ceràmica española | 154 | ML | 148.4857 | 22866.793 | 2.013% | 3.1 | 460.3056 | 0% | 0 | 0 |  | 2.013% | 3.1 | 460.3056
4.03 | Revestimiento de baños con cerámicas | 38.85 | M2 | 959.45 | 37274.6325 | 100% | 38.85 | 37274.6325 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 38.85 | 37274.6325
4.04 | Listelo en baños | 12 | M2 | 315 | 3780 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 226421.4255 |  |  | 98359.9381 |  |  | 0 |  |  |  | 98359.9381
5 | Portaje:
5.01 | Puertas en polimetal blancas lisas (con visor y llavines) | 9 | UD | 4500 | 40500 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 40500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | Ventanas:
6.01 | Ventanas en aluminio blancas | 400 | P2 | 350 | 140000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 140000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Pintura:
7.01 | Pintura Semiglos interior | 358 | M2 | 150 | 53700 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
7.02 | Pintura acrìlica en techo | 27.42 | M2 | 120 | 3290.4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
7.03 | Pintura de muros exteriores en semigloss | 188 | M2 | 150 | 28200 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 85190.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | Misceláneos:
8.01 | Pañete en Techo en Yeso | 220.5 | M2 | 494.75 | 109092.375 | 100% | 220.5 | 109092.375 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 220.5 | 109092.375
8.02 | Luminarias LED interior-exterior | 1 | P.A | 40000 | 40000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
8.04 | Acera perimetral | 80 | M2 | 430 | 34400 | 0% | 0 | 0 | 30.12% | 24.1 | 10363 |  | 30.12% | 24.1 | 10363
8.07 | Terminación de huellas y cont. de escaleras | 26.48 | ML | 1699.55 | 45004.084 | 0% | 0 | 0 | 100% | 26.48 | 45004.084 |  | 100% | 26.48 | 45004.084
[5 empty] | 228496.459 |  |  | 109092.375 |  |  | 55367.084 |  |  |  | 164459.459
9 | Instalaciones Sanitarias:
9.01 | Inodoros | 2 | UD | 5600 | 11200 | 100% | 2 | 11200 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 2 | 11200
9.02 | Lavamanos con pedestal | 2 | UD | 3500 | 7000 | 100% | 2 | 7000 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 2 | 7000
9.03 | Desagues de piso | 2 | UD | 650 | 1300 | 100% | 2 | 1300 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 2 | 1300
9.04 | Accesorios de baños más espejos | 2 | UD | 3500 | 7000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 26500 |  |  | 19500 |  |  | 0 |  |  |  | 19500
10 | Instalaciones Sanitarias en General:
10.01 | Bajante descarga | 2 | UD | 5150 | 10300 | 100% | 2 | 10300 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 2 | 10300
10.02 | Piezas de tuberias | 1 | P.A | 18000 | 18000 | 100% | 1 | 18000 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 1 | 18000
10.03 | Preinstalación de aires acondicionados | 6 | UD | 1050 | 6300 | 100% | 6 | 6300 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 6 | 6300
10.04 | Sistema contra incendio | 1 | P.A | 50000 | 50000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
10.05 | Ventilación | 2 | UD | 2300 | 4600 | 50% | 1 | 2300 | 0% | 0 | 0 |  | 50% | 1 | 2300
10.06 | Mano de obra baños | 2 | UD | 12000 | 24000 | 100% | 2 | 24000 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 2 | 24000
10.07 | Conexión agua potable | 1 | UD | 6000 | 6000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
10.09 | Confección de séptico | 1 | UD | 80000 | 80000 | 100% | 1 | 80000 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 1 | 80000
[5 empty] | 199200 |  |  | 140900 |  |  | 0 |  |  |  | 140900
11 | Instalación Eléctrica:
11.01 | Salida de luz cenital | 30 | UD | 760 | 22800 | 100% | 30 | 22800 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 30 | 22800
11.02 | Salida interruptor simple | 7 | UD | 820 | 5740 | 100% | 7 | 5740 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 7 | 5740
11.03 | Salida de interruptor doble | 8 | UD | 980 | 7840 | 100% | 8 | 7840 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 8 | 7840
11.04 | Salida de interruptor 3w | 2 | UD | 870 | 1740 | 50% | 1 | 870 | 0% | 0 | 0 |  | 50% | 1 | 870
11.05 | Salida de tomacorriente | 28 | UD | 990 | 27720 | 92.86% | 26 | 25740 | 7.143% | 2 | 1980 |  | 100% | 28 | 27720
11.06 | Salida para aire acondicionado | 102 | M.L. | 486 | 49572 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
11.07 | Registro teléfono | 2 | ud | 2000 | 4000 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 4000 |  | 100% | 2 | 4000
11.08 | Registro de cable | 1 | ud | 2000 | 2000 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 2000 |  | 100% | 1 | 2000
11.09 | Salida de tv | 1 | ud | 690 | 690 | 100% | 1 | 690 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 1 | 690
11.1 | Salida te teléfono | 1 | ud | 710 | 710 | 100% | 1 | 710 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 1 | 710
11.11 | Panel de distribución | 1 | UD | 8000 | 8000 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1 | 8000 |  | 100% | 1 | 8000
11.12 | Acometida eléctrica | 1 | P.A | 12000 | 12000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
11.13 | Sistema de aterrizaje contra descargas eléctricas | 1 | P.A | 25000 | 25000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 167812 |  |  | 41590 |  |  | 15980 |  |  |  | 57570
NIVEL N2- 2DO NIVEL
12 | Terminaciones en la azotea del primer nivel:
12.01 | Viga de Amarre VA | 4.64 | M3 | 21161.52 | 98189.4528 | 100% | 4.64 | 98189.4528 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 4.64 | 98189.4528
12.02 | Confección general de Rampas de Escaleras | 5.38 | M3 | 28192.25 | 151674.305 | 100% | 5.38 | 151674.305 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 5.38 | 151674.305
12.03 | Muros de 6" con bastones 3/8"@ 0.80m | 102.06 | M2 | 968.73 | 98868.5838 | 100% | 102.06 | 98868.5838 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 102.06 | 98868.5838
12.04 | Fraguache en columnas | 42.16 | M2 | 38.5 | 1623.16 | 100% | 42.16 | 1623.16 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 42.16 | 1623.16
12.05 | Pañete general en muros del segundo nivel | 204 | M2 | 340 | 69360 | 100% | 204 | 69360 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 204 | 69360
12.06 | Pañete en columnas | 42.21 | M2 | 340 | 14351.4 | 100% | 42.21 | 14351.4 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 42.21 | 14351.4
12.07 | Cantos en columnas | 153.6 | ML | 70 | 10752 | 84.77% | 130.2 | 9114 | 0% | 0 | 0 |  | 84.77% | 130.2 | 9114
12.08 | Cantos en puertas y ventanas | 315 | ML | 65 | 20475 | 75.5% | 237.83 | 15458.95 | 0% | 0 | 0 |  | 75.5% | 237.83 | 15458.95
12.09 | Mochetas en huecos de puertas y ventanas | 157.5 | ML | 70 | 11025 | 77.83% | 122.58 | 8580.6 | 0% | 0 | 0 |  | 77.83% | 122.58 | 8580.6
12.1 | Andamios | 1 | P.A | 8550 | 8550 | 100% | 1 | 8550 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 1 | 8550
12.11 | Muro de blocks de 6" en antepecho | 17.86 | M2 | 885 | 15806.1 | 0% | 0 | 0 | 21.5% | 3.84 | 3398.4 |  | 21.5% | 3.84 | 3398.4
12.12 | Subida de materiales (10% aprox. de M.O.) | 1 | P.A | 2500 | 2500 | 100% | 1 | 2500 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 1 | 2500
12.13 | Losa del segundo Nivel | 127.77 | M2 | 400 | 51108 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
12.14 | Techado en estructura ligera | 84.5 | M2 | 6500 | 549250 | 100% | 84.5 | 549250 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 84.5 | 549250
[5 empty] | 1103533.0016 |  |  | 1027520.4516 |  |  | 3398.4 |  |  |  | 1030918.8516
14 | Limpieza final:
14.01 | Limpieza final | 1 | P.A | 4583.39 | 4583.39 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 4583.39 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Sub Total Cubicado Presupuesto Base |  |  |  |  | 2639212.759 |  |  | 1675071.5318 |  |  | 74745.484 |  |  |  | 1749817.0158
GASTOS GENERALES (PRESUPUESTO BASE)
| DIRECCIÓN TECN. Y RESP. ADM. | 10% |  |  | 263921.2759 |  |  | 167507.1532 |  |  | 7474.5484 |  |  |  | 174981.7016
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  |  | 79176.3828 |  |  | 50252.146 |  |  | 2242.3645 |  |  |  | 52494.5105
| TRANSPORTE | 3% |  |  | 79176.3828 |  |  | 50252.146 |  |  | 2242.3645 |  |  |  | 52494.5105
| SEGUROS Y FIANZAS | 5% |  |  | 131960.6379 |  |  | 83753.5766 |  |  | 3737.2742 |  |  |  | 87490.8508
| LEY -616 (Liq. Y prest. Laborales) | 1% |  |  | 26392.1276 |  |  | 16750.7153 |  |  | 747.4548 |  |  |  | 17498.1702
| IMPREVISTOS | 3% |  |  | 79176.3828 |  |  | 50252.146 |  |  | 2242.3645 |  |  |  | 52494.5105
| SUPERVISION | 5% |  |  | 131960.6379 |  |  | 83753.5766 |  |  | 3737.2742 |  |  |  | 87490.8508
| CODIA | 0.1% |  |  | 2639.2128 |  |  | 1675.0715 |  |  | 74.7455 |  |  |  | 1749.817
| ITBIS ( 18% ) | 18% |  |  | 47505.8297 |  |  | 30151.2876 |  |  | 1345.4187 |  |  |  | 31496.7063
| Sub Total Cubicado Gastos Generales Pres. Base |  |  |  | 841908.8701 |  |  | 534347.8186 |  |  | 23843.8094 |  |  |  | 558191.628
| TOTAL GENERAL CUBICADO PRESUPUESTO BASE |  |  |  | 3481121.6291 |  |  | 2209419.3504 |  |  | 98589.2934 |  |  |  | 2308008.6438
ORDEN DE CAMBIO #1 | [5 empty] | CUBICACION ANTERIOR |  |  | CUBICACION ACTUAL |  |  |  | CUBICACION ACUMULADA
I) | PARTIDAS POR AUMENTO DE CANTIDAD | Cantidad | Unidad | P.U. | COSTO | % | CANT. | RD$ | % | CANT. | RD$ |  | % | CANT. | RD$
1.01 | Relleno compactado | 0.69 | M3 | 150 | 103.5 | 100% | 0.69 | 103.5 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 0.69 | 103.5
2.01 | Blocks de 15 cm | 4.26 | M2 | 885 | 3770.1 | 100% | 4.26 | 3770.1 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 4.26 | 3770.1
3.01 | Fraguaches de columnas | 99.95 | M2 | 28.26 | 2824.587 | 100% | 99.95 | 2824.587 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 99.95 | 2824.587
3.05 | Pañete en muros exteriores | 1.24 | M2 | 340 | 421.6 | 100% | 1.24 | 421.6 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 1.24 | 421.6
3.09 | Cantos en vigas y columnas | 83.24 | ML | 70 | 5826.8 | 100% | 83.24 | 5826.8 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 83.24 | 5826.8
8.01 | Pañete en Techo en Yeso | 2.92 | M2 | 494.75 | 1444.67 | 100% | 2.92 | 1444.67 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 2.92 | 1444.67
| NIVEL N2- 2DO NIVEL | [14 empty] | P
12.03 | Muros de 6" con bastones 3/8"@ 0.80m | 10.57 | M2 | 968.73 | 10239.4761 | 100% | 10.57 | 10239.4761 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 10.57 | 10239.4761
12.04 | Fraguache en columnas | 3.78 | M2 | 38.5 | 145.53 | 100% | 3.78 | 145.53 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 3.78 | 145.53
12.05 | Pañete general en muros del segundo nivel | 21.26 | M2 | 340 | 7228.4 | 100% | 21.26 | 7228.4 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 21.26 | 7228.4
12.06 | Pañete en columnas | 3.73 | M2 | 340 | 1268.2 | 100% | 3.73 | 1268.2 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 3.73 | 1268.2
| Sub-Total Cubicado Por Aumento Cantidad |  |  |  | 33272.8631 |  |  | 33272.8631 |  |  | 0 |  |  |  | 33272.8631
lI) | PARTIDAS NUEVAS | Cantidad | Unidad | P.U. | COSTO | % | CANT. | RD$ | % | CANT. | RD$ |  | % | CANT. | RD$
NIVEL 2DO NIVEL
12.13 | Dintel | 0.070875 | M3 | 28547.65 | 2023.3147 | 100% | 0.070875 | 2023.3147 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 0.070875 | 2023.3147
12.14 | Faltante Columnas Empalme a Viga Techo | 0.468 | M3 | 28192.25 | 13193.973 | 100% | 0.468 | 13193.973 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 0.468 | 13193.973
| Sub-Total Cubicado Por Partidas Nuevas |  |  |  | 15217.2877 |  |  | 15217.2877 |  |  | 0 |  |  |  | 15217.2877
| SUB-TOTAL CUB. ORDEN DE CAMBIO |  |  |  | 48490.1508 |  |  | 48490.1508 |  |  | 0 |  |  |  | 48490.1508
GASTOS GENERALES ORDEN DE CAMBIO NO. 1
| DIRECCIÓN TECN. Y RESP. ADM. | 10% |  | 4849.0151 |  |  |  | 4849.0151 |  |  | 0 |  |  |  | 4849.0151
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  | 1454.7045 |  |  |  | 1454.7045 |  |  | 0 |  |  |  | 1454.7045
| TRANSPORTE | 1% |  | 484.9015 |  |  |  | 484.9015 |  |  | 0 |  |  |  | 484.9015
| SEGUROS Y FIANZAS | 5% |  | 2424.5075 |  |  |  | 2424.5075 |  |  | 0 |  |  |  | 2424.5075
| LEY -616 (Liq. y Prest. Laborales) | 1% |  | 484.9015 |  |  |  | 484.9015 |  |  | 0 |  |  |  | 484.9015
| IMPREVISTOS | 3% |  | 1454.7045 |  |  |  | 1454.7045 |  |  | 0 |  |  |  | 1454.7045
| SUPERVISION | 5% |  | 2424.5075 |  |  |  | 2424.5075 |  |  | 0 |  |  |  | 2424.5075
| CODIA | 0.1% |  | 48.4902 |  |  |  | 48.4902 |  |  | 0 |  |  |  | 48.4902
| ITBIS ( 18% ) | 18% |  | 872.8227 |  |  |  | 872.8227 |  |  | 0 |  |  |  | 872.8227
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 14498.5551 |  |  | 0 |  |  |  | 14498.5551
| TOTAL CUBICADO ORDEN DE CAMBIO | [6 empty] | 62988.7059 |  |  | 0 |  |  |  | 62988.7059
ORDEN DE CAMBIO #2 | [5 empty] | CUBICACION ANTERIOR |  |  | CUBICACION ACTUAL |  |  |  | CUBICACION ACUMULADA
I) | PARTIDAS POR AUMENTO DE CANTIDAD | Cantidad | Unidad | P.U. | COSTO | % | CANT. | RD$ | % | CANT. | RD$ |  | % | CANT. | RD$
4.03 | Revestimiento de baños con cerámicas | 3.99 | MT2 | 959.45 | 3828.2055 | 99.9% | 3.986 | 3824.3677 | 0% | 0 | 0 |  | 99.9% | 3.986 | 3824.3677
| Sub-Total Cubicado Por Aumento Cantidad |  |  |  | 3828.2055 |  |  | 3824.3677 |  |  | 0 |  |  |  | 3824.3677
lI) | PARTIDAS NUEVAS | Cantidad | Unidad | P.U. | COSTO | % | CANT. | RD$ | % | CANT. | RD$ |  | % | CANT. | RD$
OC2 | Piso porcelanato | 65.4808 | MT2 | 1113.73 | 72927.9314 | 100% | 65.4808 | 72927.9314 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 65.4808 | 72927.9314
OC2 | Piso cerámica | 8.2208 | MT2 | 1260.35 | 10361.0853 | 100% | 8.2208 | 10361.0853 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 8.2208 | 10361.0853
OC2 | Zócalos granito | 60.3 | ML | 148.49 | 8953.947 | 100% | 60.3 | 8953.947 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 60.3 | 8953.947
OC2 | Zócalos porcelanato | 60.7 | ML | 144.57 | 8775.399 | 100% | 60.7 | 8775.399 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 60.7 | 8775.399
OC2 | Salida data | 14 | UD | 820 | 11480 | 71.43% | 10 | 8200 | 28.57% | 4 | 3280 |  | 100% | 14 | 11480
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS
OC2 | Excavación zapata de Muro (0.80 mt) | 13.44 | M3 | 444.23 | 5970.4512 | 100% | 13.44 | 5970.4512 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 13.44 | 5970.4512
OC2 | Excavación zapata de Columna (1.20mt) | 1.8 | M3 | 444.23 | 799.614 | 100% | 1.8 | 799.614 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 1.8 | 799.614
OC2 | Relleno de reposición | 1 | P.A | 750 | 750 | 100% | 1 | 750 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 1 | 750
OC2 | Bote | 15.6 | M3 | 303.86 | 4740.216 | 100% | 15.6 | 4740.216 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 15.6 | 4740.216
OC2 | Zapata de muro (0.45X0.25)m, 3 Ø 3/8´´ @0.20m | 5.04 | M3 | 8182.44 | 41239.4976 | 100% | 5.04 | 41239.4976 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 5.04 | 41239.4976
OC2 | Zapata de columnas Z1, 1X1.20X0.30)m, Ø1/2 @0.20 | 1.8 | M3 | 6921.39 | 12458.502 | 100% | 1.8 | 12458.502 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 1.8 | 12458.502
OC2 | Viga (0.15X0.20)m 4Ø 3/8´´@0.20m | 1.766 | M3 | 23531.72 | 16622.81 | 40.2% | 0.71 | 16622.81 | 59.8% | 1.056 | 24849.4963 |  | 100% | 1.766 | 41472.3063
OC2 | Columnas (0,1 x0,30) (4@1/2" + est 3/8" a 0,20) | 0.7 | M3 | 29000.41 | 20240.83 | 100% | 0.7 | 20240.83 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 0.7 | 20240.83
OC2 | De 0.15 mt BNP Y SNP con 3/8'' a 0.20 m | 106.91 | M2 | 1033.6 | 110499.66 | 100% | 106.91 | 110499.66 | 0% | 0 | 0 |  | 100% | 106.91 | 110499.66
| Sub-Total Cubicado Por Partidas Nuevas |  |  |  | 322539.97 |  |  | 322539.97 |  |  | 28129.4963 |  |  |  | 350669.4398
| SUB-TOTAL CUB. ORDEN DE CAMBIO |  |  |  | 326368.1755 |  |  | 326364.3377 |  |  | 28129.4963 |  |  |  | 354493.8375
GASTOS GENERALES ORDEN DE CAMBIO NO. 2
| DIRECCIÓN TECN. Y RESP. ADM. | 10% |  | 4849.0151 |  |  |  | 32636.4338 |  |  | 2812.9496 |  |  |  | 35449.3834
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  | 1454.7045 |  |  |  | 9790.9301 |  |  | 843.8849 |  |  |  | 10634.815
| TRANSPORTE | 1% |  | 484.9015 |  |  |  | 3263.6434 |  |  | 281.295 |  |  |  | 3544.9383
| SEGUROS Y FIANZAS | 5% |  | 2424.5075 |  |  |  | 16318.2169 |  |  | 1406.4748 |  |  |  | 17724.6917
| LEY -616 (Liq. y Prest. Laborales) | 1% |  | 484.9015 |  |  |  | 3263.6434 |  |  | 281.295 |  |  |  | 3544.9383
| IMPREVISTOS | 3% |  | 1454.7045 |  |  |  | 9790.9301 |  |  | 843.8849 |  |  |  | 10634.815
| SUPERVISION | 5% |  | 2424.5075 |  |  |  | 16318.2169 |  |  | 1406.4748 |  |  |  | 17724.6917
| CODIA | 0.1% |  | 48.4902 |  |  |  | 326.3643 |  |  | 28.1295 |  |  |  | 354.4938
| ITBIS ( 18% ) | 18% |  | 872.8227 |  |  |  | 5874.5581 |  |  | 506.3309 |  |  |  | 6380.889
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 97582.937 |  |  | 8410.7194 |  |  |  | 105993.6564
| TOTAL CUBICADO ORDEN DE CAMBIO NO.2 | [6 empty] | 423947.2747 |  |  | 36540.2157 |  |  |  | 460487.4939
ORDEN DE CAMBIO #3 | [5 empty] | CUBICACION ANTERIOR |  |  | CUBICACION ACTUAL |  |  |  | CUBICACION ACUMULADA
I) | PARTIDAS POR AUMENTO DE CANTIDAD | Cantidad | Unidad | P.U. | COSTO | % | CANT. | RD$ | % | CANT. | RD$ |  | % | CANT. | RD$
8.07 | Terminación de huellas y cont. de escaleras | 44.155 | ML | 1699.55 | 75043.6302 | 0% |  | 0 | 100% | 44.155 | 75043.6302 |  | 100% | 44.155 | 75043.6302
11.05 | Salida de tomacorriente | 32 | UD | 990 | 31680 | 0% |  | 0 | 100% | 32 | 31680 |  | 100% | 32 | 31680
| Sub-Total Cubicado Por Aumento Cantidad |  |  |  | 31680 |  |  | 0 |  |  | 31680 |  |  |  | 31680
lI) | PARTIDAS NUEVAS | Cantidad | Unidad | P.U. | COSTO | % | CANT. | RD$ | % | CANT. | RD$ |  | % | CANT. | RD$
OC3 | Excavación zapata de escalera | 0.768 | M3 | 444.23 | 341.1686 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0.768 | 341.1686 |  | 100% | 0.768 | 341.1686
OC3 | Canto de escalera | 102.73 | ML | 70 | 7191.1 | 0% | 0 | 0 | 100% | 102.73 | 7191.1 |  | 100% | 102.73 | 7191.1
OC3 | Pintura base | 649.9358 | M2 | 65 | 42245.827 | 0% | 0 | 0 | 100% | 649.9358 | 42245.827 |  | 100% | 649.9358 | 42245.827
OC3 | Registro eléctrico | 2 | UD | 2000 | 4000 | 0% | 0 | 0 | 100% | 2 | 4000 |  | 100% | 2 | 4000
OC3 | Losa de piso | 15.738 | M3 | 6187.4 | 97377.3012 | 0% | 0 | 0 | 100% | 15.738 | 97377.3012 |  | 100% | 15.738 | 97377.3012
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS
OC3 | Losa de hormigón armado | 4.8639 | M3 | 12547.61 | 61030.3203 | 0% | 0 | 0 | 100% | 4.8639 | 61030.3203 |  | 100% | 4.8639 | 61030.3203
| Sub-Total Cubicado Por Partidas Nuevas |  |  |  | 212185.7171 |  |  | 0 |  |  | 212185.7171 |  |  |  | 212185.7171
III) | PARTIDAS POR AUMENTO DE CANTIDAD | Cantidad | Unidad | P.U. | COSTO | % | CANT. | RD$ | % | CANT. | RD$ |  | % | CANT. | RD$
8.04 | Acera perimetral | 24.1 | M2 | 864.38 | 20831.558 | 0% |  | 0 | 100% | 24.1 | 20831.558 |  | 100% | 24.1 | 20831.558
12.02 | Confección general de Rampas de Escaleras | 0.5404 | M3 | 28192.25 | 15235.0919 | 0% |  | 0 | 100% | 0.5404 | 15235.0919 |  | 100% | 0.5404 | 15235.0919
OC3 | Techado en estructura ligera | 1 | P.A | 124967.027 | 124967.027 | 0% |  | 0 | 100% | 1 | 124967.027 |  | 100% | 1 | 124967.027
| Sub-Total Cubicado Por Aumento Cantidad |  |  |  | 161033.6769 |  |  | 0 |  |  | 161033.6769 |  |  |  | 161033.6769
| SUB-TOTAL CUB. ORDEN DE CAMBIO |  |  |  | 404899.394 |  |  | 0 |  |  | 404899.394 |  |  |  | 404899.394
GASTOS GENERALES ORDEN DE CAMBIO NO. 3
| DIRECCIÓN TECN. Y RESP. ADM. | 10% |  | 4849.0151 |  |  |  | 0 |  |  | 40489.9394 |  |  |  | 40489.9394
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  | 1454.7045 |  |  |  | 0 |  |  | 12146.9818 |  |  |  | 12146.9818
| TRANSPORTE | 1% |  | 484.9015 |  |  |  | 0 |  |  | 4048.9939 |  |  |  | 4048.9939
| SEGUROS Y FIANZAS | 5% |  | 2424.5075 |  |  |  | 0 |  |  | 20244.9697 |  |  |  | 20244.9697
| LEY -616 (Liq. y Prest. Laborales) | 1% |  | 484.9015 |  |  |  | 0 |  |  | 4048.9939 |  |  |  | 4048.9939
| IMPREVISTOS | 3% |  | 1454.7045 |  |  |  | 0 |  |  | 12146.9818 |  |  |  | 12146.9818
| SUPERVISION | 5% |  | 2424.5075 |  |  |  | 0 |  |  | 20244.9697 |  |  |  | 20244.9697
| CODIA | 0.1% |  | 48.4902 |  |  |  | 0 |  |  | 404.8994 |  |  |  | 404.8994
| ITBIS ( 18% ) | 18% |  | 872.8227 |  |  |  | 0 |  |  | 7288.1891 |  |  |  | 7288.1891
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 0 |  |  | 121064.9188 |  |  |  | 121064.9188
| TOTAL CUBICADO ORDEN DE CAMBIO NO.3 | [6 empty] | 0 |  |  | 525964.3128 |  |  |  | 525964.3128
| TOTAL ORDENES DE CAMBIO | [6 empty] | 486935.9806 |  |  | 562504.5286 |  |  |  | 1049440.5126
| TOTAL ORDENES DE CAMBIO+ PRES.BASE | [6 empty] | 2696355.331 |  |  | 661093.8219 |  |  |  | 3357449.1564
DEDUCIBLES
| AMORTIZACION AVANCE INICIAL |  |  |  |  | CUBICACION ANTERIOR |  |  | CUBICACION ACTUAL |  |  |  | CUBICACION ACUMULADA
| 20% Amortización al Avance Inicial | [5 empty] | 539271.0662 |  |  | 132218.7644 |  |  |  | 671489.8306
| MONTOS A SER DEDUCIDOS ADMINISTRATIVAMENTE |  |  |  |  | CUBICACION ANTERIOR |  |  | CUBICACION ACTUAL |  |  |  | CUBICACION ACUMULADA
| LEY 6-86 (Liquidación y Prestaciones Laborables) |  |  |  |  | 1% | 20499.2602 |  | 1% | 5077.7437 |  |  | 1% | 25577.0039
| Supervision |  |  |  |  | 5% | 102496.301 |  | 5% | 25388.7187 |  |  | 5% | 127885.0197
| CODIA |  |  |  |  | 0.1% | 2049.926 |  | 0.1% | 507.7744 |  |  | 0.1% | 2557.7004 |  | 6610.9382
| Imprevistos |  |  |  |  | 3% | 61497.7806 |  | 3% | 15233.2312 |  |  | 3% | 76731.0118
| TOTAL MONTOS A SER DEDUCIDOS ADMINISTRATIVAMENTE | [5 empty] | 186543.2678 |  |  | 46207.4681 |  |  |  | 232750.7359
| TOTAL GENERAL CUBICADO PRESUPUESTO BASE MAS ORDENES DE CAMBIO, MENOS DEDUCIBLES | [6 empty] | 1970540.9969 |  |  | 482667.5895 |  |  |  | 2453208.5899
| CONTRATISTA | [8 empty] | SUPERVISOR GENERAL
| ING. OSCAR JEREZ | [8 empty] | ALGACA INGENIEROS, S.R.L.
ING. JOSE F. CASTILLO RIVAS
CODIA 8821
PROPIETARIO
UNIVERSIDAD UTECO
DR. ESTEBAN TIBURCIO

## CUBI. #
UNIVERSIDAD UTECO
PROYECTO:
CUBICACION NO.
MONTO CONTRATO
AVANCE INCIAL
AVANCE DE LA OBRA
FECHA
PRESUPUESTO BASE | [5 empty] | CUBICACION ANTERIOR |  |  | CUBICACION ACTUAL |  |  |  | CUBICACION ACUMULADA
No | Partidas | Cantidad | Unidad | P.U. | COSTO | % | CANT. | MONTO | % | CANT. | RD$ |  | % | CANT. | RD$
1 | Movimiento de Tierra:
1.01
1.02
2 | Muros de :
2.01
3 | Terminación de superficies:
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.1
3.11
3.12
3.13
3.14
4 | Pisos:
4.01
4.02
4.03
4.04
5 | Portaje:
5.01
6 | Ventanas:
6.01
7 | Pintura:
7.01
7.02
7.03
8 | Misceláneos:
8.01
8.02
8.04
8.07
9 | Instalaciones Sanitarias:
9.01
9.02
9.03
9.04
10 | Instalaciones Sanitarias en General:
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.09
11 | Instalación Eléctrica:
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07
11.08
11.09
11.1
11.11
11.12
11.13
NIVEL N2- 2DO NIVEL
12 | Terminaciones en la azotea del primer nivel:
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.1
12.11
12.12
12.13
12.14
14 | Limpieza final:
14.01
Sub Total Cubicado Presupuesto Base | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Generalidades
DIRECCIÓN TECN. Y RESP. ADM.
GASTOS ADMINISTRATIVOS
TRANSPORTE
SEGUROS Y FIANZAS
LEY -616 (Liq. y Prest. Laborales)
IMPREVISTOS
SUPERVISION
CODIA
ITBIS ( 18% )
TOTAL GASTOS INDIRECTOS
| CONTRATISTA | [8 empty] | SUPERVISOR GENERAL
PROPIETARIO
UNIVERSIDAD UTECO

## MEMORIA DE CALCULO (hidden)
SOPORTE CUBICACIÓN NO. 4
8.00 MISCELANEOS
8.04 ACERA PERIMETRAL
DESCRIPCIÓN | LX | LY | H | VOL | CANT. | SUB TOTAL
| 24.1 | 1 |  | 24.1 | 1 | 24.1
[5 empty] | CUBICADO | 24.1
[5 empty] | PRESU. | 80
8.07 TERMINACIÓN DE HUELLA Y CONTRA HUELLA EN ESCALERA
DESCRIPCIÓN | LX | LY | H | ML | CANT. | SUB TOTAL
| 0.245 |  |  | 0.245 | 51 | 12.495
| 1.14 |  |  | 1.14 | 51 | 58.14
[5 empty] | CUBICADO | 70.635
[5 empty] | PRESU. | 26.48
[5 empty] | AUM.CANT | 44.155
11.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
11.05 SALIDA DE TOMACORRIENTE
DESCRIPCIÓN | LX | LY | H | AREA | CANT. | SUB TOTAL
PRIMER NIVEL |  |  |  |  | 38 | 38
SEGUNDO NIVEL |  |  |  |  | 22 | 22
[5 empty] | CUBICADO | 60
[5 empty] | PRESU. | 28
[5 empty] | AUM.CANT | 32
11.07 REGISTRO DE TELÉFONO
DESCRIPCIÓN | LX | LY | H | AREA | CANT. | SUB TOTAL
[5 empty] | 2 | 2
[5 empty] | CUBICADO | 2
[5 empty] | PRESU. | 2
11.08 REGISTRO DE CABLE
DESCRIPCIÓN | LX | LY | H | AREA | CANT. | SUB TOTAL
[5 empty] | 1 | 1
[5 empty] | CUBICADO | 1
[5 empty] | PRESU. | 1
11.11 PANEL DE DISTRIBUCIÓN
DESCRIPCIÓN | LX | LY | H | AREA | CANT. | SUB TOTAL
[5 empty] | 1 | 1
[5 empty] | CUBICADO | 1
[5 empty] | PRESU. | 1
12.00 TERMINACIÓN EN LA AZOTEA DEL PRIMER NIVEL
12.02 CONFECCIÓN DE ESCALERA
DESCRIPCIÓN | LX | LY | H | VOL | CANT. | SUB TOTAL
| 4.15 | 1.14 | 0.1 | 0.4731 | 2 | 0.9462
| 2.8 | 1.14 | 0.1 | 0.3192 | 2 | 0.6384
| 1.6 | 4.09 | 0.1 | 0.6544 | 2 | 1.3088
| 1.15 | 1.14 | 0.1 | 0.1311 | 2 | 0.2622
| 0.4 | 0.36 | 2.6 | 0.3744 | 2 | 0.7488
| 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.48 | 3 | 1.44
| 0.4 | 0.36 | 4 | 0.576 | 1 | 0.576
[5 empty] | CUBICADO | 5.9204
[5 empty] | PRESU. | 5.38
[5 empty] | AUM.CANT | 0.5404
12.11 MURO DE 6" EN ANTEPECHO
DESCRIPCIÓN | LX | LY | H | AREA | CANT. | SUB TOTAL
| 19.2 |  | 0.2 | 3.84 | 1 | 3.84
[5 empty] | CUBICADO | 3.84
[5 empty] | PRESU. | 17.86
PARTIDA NUEVAS OC NO.3
EXCAVACIÓN DE ZAPATA DE ESCALERA
DESCRIPCIÓN | LX | LY | H | VOL | CANT. | SUB TOTAL
| 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.384 | 2 | 0.768
[5 empty] | CUBICADO | 0.768
REGISTRO ELÉCTRICO
DESCRIPCIÓN | LX | LY | H | AREA | CANT. | SUB TOTAL
[5 empty] | 2 | 2
[5 empty] | CUBICADO | 2
PINTURA BASE
DESCRIPCIÓN | 1ER NIVEL | 2DO NIVEL | H | AREA | CANT. | SUB TOTAL
| 452.5358 | 197.4 |  | 649.9358 | 1 | 649.9358
[5 empty] | CUBICADO | 649.9358
LOSA DE PISO
DESCRIPCIÓN | LX | LY | H | VOL | CANT. | SUB TOTAL
| 8.6 | 9.15 | 0.1 | 7.869 | 2 | 15.738
[5 empty] | CUBICADO | 15.738
CANTOS EN ESCALERA
DESCRIPCIÓN | LX | LY | H | ML | CANT. | SUB TOTAL
| 2.8 |  |  | 2.8 | 2 | 5.6
| 4.15 |  |  | 4.15 | 2 | 8.3
| 1.14 |  |  | 1.14 | 51 | 58.14
| 1.6 |  |  | 1.6 | 1 | 1.6
| 2.95 |  |  | 2.95 | 1 | 2.95
| 1.15 |  |  | 1.15 | 1 | 1.15
| 0.49 |  |  | 0.49 | 51 | 24.99
[5 empty] | CUBICADO | 102.73
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS
LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
DESCRIPCIÓN | LX | LY | H | AREA | CANT. | SUB TOTAL
| 10.46 | 4.65 | 0.1 | 4.8639 | 1 | 4.8639
[5 empty] | CUBICADO | 4.8639
VIGA BNP Y SNP
DESCRIPCIÓN | LX | LY | H | VOL | CANT. | SUB TOTAL
| 9.98 | 0.2 | 0.2 | 0.3992 | 1 | 0.3992
| 3.48 | 0.2 | 0.2 | 0.1392 | 1 | 0.1392
| 4.2 | 0.2 | 0.2 | 0.168 | 1 | 0.168
| 9.98 | 0.2 | 0.3 | 0.5988 | 1 | 0.5988
| 3.48 | 0.2 | 0.3 | 0.2088 | 1 | 0.2088
| 4.2 | 0.2 | 0.3 | 0.252 | 1 | 0.252
[5 empty] | CUBICADO | 1.766
PARTIDAS POR AUMENTO DE PRECIO OC NO.3
TECHO DE ESTRUCTURA LIGERA
PARTIDAS |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | P.U. | COSTO
FACTURA NO.1 |  |  | 1 |  | 138845 | 138845
FACTURA NO.2 |  |  | 1 |  | 32010 | 32010
FACTURA NO.3 |  |  | 1 |  | 248280 | 248280
FACTURA NO.4 |  |  | 1 |  | 106296 | 106296
FACTURA NO.5 |  |  | 1 |  | 10770 | 10770
FACTURA NO.6 |  |  | 1 |  | 109120 | 109120
FACTURA NO.7 |  |  | 1 |  | 6090 | 6090
FACTURA NO.8 |  |  | 1 |  | 36000 | 36000
[5 empty] | Sub-Total | 687411
VER FACTURAS ANEXAS |  |  |  |  | Presupu. | 549250
[5 empty] | OC1 | 13193.973
[5 empty] | Aum. Pre. | 124967.027